## Projectplanning
Activiteit | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16
| Week 0 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19
Plan van Aanpak | 2025-02-03: █; 2025-02-10: █; 2025-02-17: █; 2025-02-24: █; 2025-05-26: Deadline voor eindrapportage; 2025-06-16: Afstudeerzittingen
Analyseren | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
Onderzoek | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
Functioneel ontwerp | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
Technisch ontwerp | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
Prototype | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
Test systeem | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
Realiseren | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
Testen | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
Rapportage | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
Proff pers ontwikkeling | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
Schriftelijke ontwikkel | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
communicatie | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
Start LFU
Start TDO
Validatie door NFI | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
Stagebezoek
Tussentijdse rapportage

## Blad1
Activiteit | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16
| Week 0 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19
Plan van Aanpak | 2025-02-03: █; 2025-02-10: █; 2025-02-17: █; 2025-02-24: █; 2025-05-26: Deadline voor eindrapportage; 2025-06-16: Afstudeerzittingen
Initieele versie opmaken | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Beoodelen door Mark | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Beoordelen door Peter Bijl | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Eindversie | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Analyseren | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Definitieve wensen en eisen | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Functionele werking en eisen | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Hardware keuze | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Onderzoek | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Hoofdvragen | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Subvragen | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Literatuur onderzoek | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Bestaande apparaten | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Verslag leggen in eindocument | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Functioneel ontwerp | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Technisch ontwerp | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Prototype | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Test systeem | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Realiseren | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Testen | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Rapportage | bar: 2025-02-03 to 2025-06-16
Proff pers ontwikkeling | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
Schriftelijke ontwikkel | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
communicatie | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
Start LFU
Start TDO
Validatie door NFI | bar: 2025-02-03 to 2025-05-19; 2025-06-02 to 2025-06-09
Stagebezoek
Tussentijdse rapportage

## Blad2
Modulenaam | Type | Signaaltype | Werkspanning | Modulenaam
Arduino Mega 2560 | Microcontroller | Digitaal, Analoog, Serieel (UART, SPI, I2C) | Arduino | Arduino
O5D150 | Afstandsensor | Digitaal (PNP/NPN), Analoog (0-10V of 4-20mA) | 10-30V (aanpassing nodig voor arduino) | O5D154
Seees Studio Grove GNSS-GPS - Air530 | GPS-Module | Serieel (UART) | 3.3V - 5V | Seees Studio Grove GNSS-GPS - Air534
Open Smart DS3231 RTC Module met EEPROM | Real-time clock | Serieel (I²C) | 3.3V - 5V | Modulenaam
2.42 inch OLED Display 128x64 pixels - Wit - I2C | Oled Display | Serieel (I²C) | 3.3V - 5V | Modulenaam
SD Kaart Adapter Module 3.3V- | Geheugenmodule | Serieel (SPI) | 3.3V - 5V | Modulenaam